Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1

с углубленным изучением отдельных предметов»

города Губкина Белгородской области

**План работы региональной инновационной площадки**

**«Организационно-педагогические условия формирования основ экономической культуры школьников» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | | **Срок** | **Ответственный** | **Подтверждающий документ** |
| 1. **Разработка и актуализация нормативно-правовой базы** | | | | | |
| 1.1. | | Организация ознакомления педагогических работников школы с деятельностью инновационной площадки:  - создание творческой группы;  - издание приказа об организации инновационной деятельности в школе;  - размещение информации на стендах, на сайте учреждений | Январь-февраль | Арнаутова О.В., заместитель директора | Приказ по школе  Информация на стендах и сайте школы |
| 1.2. | | Анализ состояния готовности  и мотивации педагогов учреждения образования к реализации  инновационного проекта | Январь-февраль | Арнаутова О.В., заместитель директора, руководители ШМО | Материалы диагностики |
| 1.3. | | Разработка плана работы инновационной площадки | Январь-февраль | Творческая группа | План работы |
| 1.4. | | Заключение договоров с отделениями Сбербанка, Пенсионным фондом, налоговой инспекцией и др. в городе Губкине и Губкинском районе | Март-апрель | Колесникова Г.И., директор школы | Договоры |
| 1.5. | | Составление Рабочих программ, календарно-тематических планирований внеурочной деятельности, элективных курсов, платных образовательных услуг экономической и финансовой направленности на 2018-2019 учебный год | Июнь-август | Руководители ШМО, администрация школы, учителя-предметники | Рабочие программы, календарно-тематические программы |
| 1.6. | | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по инновационной деятельности | Март-июнь | Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания  Карабут С.П., зав. библиотекой | Аннотированные (реферированные) списки литературы, глоссарий (тезаурус) |
| 1. **Проведение мероприятий по распространению опыта образовательной организации по теме региональной инновационной площадки** | | | | | |
| 2.1. | **Методический совет «Повышение компетентности педагогических работников в сфере финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС»** | | Сентябрь | Арнаутова О.В., заместитель директора | Материалы методического совета |
| 2.2. | Организация и проведение Метапредметной недели экономической грамотности | | Октябрь | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Материалы недели |
| 2.3. | Брифинг «Финансовая грамотность - необходимое условие успешной социализации в современном обществе» | | Ноябрь | Администрация школы, представители Сбербанка, Пенсионного фонда и др. | Материалы брифинга |
| 2.4. | Муниципальный семинар-коучинг «Учить для жизни: развитие экономической грамотности школьников на уроках и во внеурочной деятельности» | | Декабрь | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Материалы семинара |
| 1. **Разработка методических и диагностических материалов, интернет-ресурсов** | | | | | |
| 3.1. | Разработка диагностического материала по выявлению уровня сформированности финансовой грамотности. | | Март-май | Арнаутова О.В., заместитель директора, руководители ШМО | Банк методик для проведения мониторинга сформированности экономической грамотности обучающихся |
| 3.2. | Разработка электронного ресурса на сайте школы. Информирование о деятельности инновационной площадки на сайте школы | | Март | Арнаутова О.В., заместитель директора  Дронова И.А., учитель информатики | Электронный ресурс (рубрика «Экономическая культура школьников») на сайте школы |
| 3.3. | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | | Апрель-май | Арнаутова О.В., заместитель директора  Дронова И.А., учитель информатики | Электронный ресурс |
| 3.4. | Разработка педагогами школы электронных образовательных ресурсов для учащихся по формированию экономической грамотности школьников | | Сентябрь-Декабрь | Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Размещение ЭОРов на сайтах школы, педагогических сообществ.  Сертификаты |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций для учителей обществознания, экономики, математики и др. по проведению интегрированных занятий | | Март-август | Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Методические рекомендации |
| 1. **Участие учащихся в проектах, педагогов в исследовательской деятельности** | | | | | |
| 4.1. | Проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности.  Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» (Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности Банка России для школьников) | | 22 января-20 апреля | Администрация школы, Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания | Информация об участии в проекте |
| 4.2. | Школьный проект «Экономическая PR-акция» | | Октябрь-декабрь | Администрация школы, Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания | «Говорящая» стена (выставка плакатов, лозунгов, цитат по определенной тематике),  Буклеты, листовки, флайеры |
| 1. **Участие в публикационной деятельности, конкурсах, вебинарах** | | | | | |
| 5.1. | Организация участия учащихся в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по предметам обществоведческого цикла, финансовой грамотности | | Сентябрь-октябрь  Ноябрь-декабрь | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Протоколы, приказы, анализ участия в олимпиадах |
| 5.2. | Участие обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских работ | | В течение года | Администрация школы, Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания | Исследовательские и проектные работы обучающихся |
| 5.3. | Участие педагогических работников в научно-практических конференциях, в исследовательской деятельности | | В течение года | Педагоги школы | Публикации |
| 5.4. | Создание клуба экономической грамотности | | Ноябрь | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Положение о деятельности клуба, план работы |
| 5.5. | Организация и проведения Цикл деловых игр по Основам финансовой грамотности | | Декабрь | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Методические материалы, разработки мероприятий |
| 5.6. | Участие в семинарах, вебинарах (участников региональной инновационной плащадки) | | В течение года | Арнаутов О.В., заместитель директора,  Гречухина А.А., Аршинова Ж.В., учителя истории и обществознания, учителя-предметники | Материалы вебинаров |