| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования _____________ / Медведева О.И./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования (должность) ______________ /Медведева О.И./ М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Профилактика избыточной  массы тела у детей школьного и дошкольного возраста» («Стройный и здоровый ребенок»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080812

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа ___________ / Жирякова С.Н./ (подпись) (ФИО) М.П. «____» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утверждённое приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014 № 253–ОД «Об утверждении положений» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Департамент образования Белгородской области Телефон: (4722) 32-40-34 Адрес:308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: beluno@belregion.ru | Куратор проекта: Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования Телефон: (4722) 32-30-44 Адрес: 308000 г. Белгород, ул. Преображенская, 80, E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования Белгородской области «О создании группы управления проектом» от 30.05.2016 г. №1944 |
| Исполнитель: Администрация Губкинского городского округа Телефон: (47241) 5-25-15 Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: gubkinadm@belgtts.ru | Руководитель проекта: Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа Телефон: (47241) 7-57-15 Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, д.16 E-mail: gubkinadm@belgtts.ru | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 23 мая 2016 г. №285-ра |

## Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области | П. 4 «Сценарий развития», п.4.2 «Предлагаемые меры», п.п.5 «Развитие системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в занятия массовым и профессиональным спортом, формирования культуры здоровья» |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области | П.4.3 «Планируемые результаты», «Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2020 году составит не менее 80%» |
| Наименование подпрограммы государственной программы | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор: Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа, телефон: (47241) 7-57-15 Дата регистрации: 05.05.2016 Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 08.02.2016 г. №359 «О реализации проектов» |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Обеспечить внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях (не менее 14850 детей) Губкинского городского округа к декабрю 2018 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и апробация системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Системой мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста, охвачены не менее 14850 человек в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа | Итоговый отчет о внедрении системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа |
| ебования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Проведено первичное обследование для обоснования количества детей с индексом массы тела выше нормы | Аналитическая справка по итогам медицинского обследования детей школьного и дошкольного возраста |
|  | Снижена доля детей школьного возраста с избыточной массой тела на 2% от общего количества детей с избыточной массой тела (26 человек) | Аналитическая справка по итогам медицинского обследования детей школьного и дошкольного возраста |
|  | Организовано питание детей с избыточной массой тела с применением пароконвектоматов в 13 образовательных организациях Губкинского городского округа | Информационные письма руководителей 13 образовательных учреждений на имя руководителя проекта |
|  | Проведено не менее 2 муниципальных родительских лекториев по вопросам правильного питания и профилактики избыточной массы тела | - Приказы управления образования об организации и проведении лекториев; - программы лекториев; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования |
|  | Проведен муниципальный форум с участием медицинских работников, психологов по вопросам правильного питания и профилактики избыточной массы тела | Приказ управления образования об организации и проведении форума; - программа форума; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования |
|  | Проведено не менее 5 муниципальных конкурсов: - Конкурс дизайн-макетов баннера на тему здорового образа жизни; - Конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании»; - Конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела; - Фотоконкрус «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | - Приказы управления образования об организации и проведении конкурсов; - приказы управления образования об итогах проведения конкурсов; - фотоочеты конкурсов; - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования |
|  | Проведено не менее 2 муниципальных семинаров: - «Формирование правильных привычек питания обучающихся»; - «Физическая активность обучающихся как условие снижение избыточной массы тела» | Приказы управления образования о проведении семинаров; - программа семинаров - скриншоты страниц раздела проекта на сайте департамента образования |
|  | Подготовлено не менее 5 публикаций в СМИ: - «Избыточная масса тела и аллергологические заболевания у детей»; - «Психологические проблемы у детей с избыточной массой тела»; - «Репродуктиное здоровье подрастающего поколения и избыточный вес»; - «Состояние сердечно-сосудистой системы у паратрофиков»; - «Избыточный вес у детей и здоровье суставов» | Скриншоты электронных СМИ |
|  | Организованно не менее 22 индивидуальных и семейных бесед с психологом | Журнал учета консультаций |
|  | Составлено не менее 50 индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела | Аналитическая записка с указанием количества выданных карт медицинского сопровождения |
|  | Проведен муниципальный конкурс среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | Приказы управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет |
|  | Разработано 4 диетических меню для детей с выявленными проблемами избыточного веса (осенне-зимнее, весенне-летнее, по возрастам (7-11 лет, 11-18 лет)) | Индивидуальные меню |
|  | Проведено форум «Здоровье детей - наша общая забота» | Программа форума, фотоотчет |
|  | Разработан и распространён буклет- памятка по профилактике избыточного веса в 76 образовательных организациях | Буклет-памятка, фотоотчет |
|  | Организованы занятия в бассейне для не менее 40 детей с избыточной массой тела | Приказ о зачислении, фотоотчет |
| Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся, воспитанники, родители, столкнувшиеся с проблемой избыточной массы тела |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 257 |
| федеральный бюджет: | - |
| областной бюджет: | 225 |
| местный бюджет: | 32 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 30 |
| средства инвестора: | - |
| средства хозяйствующего субъекта: | - |
| кредитные средства: | - |
| прочие (спонсорская помощь): | 30 |
| Общий бюджет проекта: | 287 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 10.03.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 25.12.2018 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 10 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Губкинский городской округ |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Социальный |