| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования _____________ / О.И.Медведева/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования (должность) ______________ /О.И. Медведева/ М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Профилактика избыточной  массы тела у детей школьного и дошкольного возраста» («Стройный и здоровый ребенок»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080812

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель главы по социальному развитию администрации Губкинского городского округа ___________ / С.Н. Жирякова/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03.09.2014 г. №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области» Положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утвержденное приказом ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014г. №253-ОД «Об утверждении положений» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код тип задачи | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код задачи | Тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовительный этап | 81 | 10.03.16 | 30.06.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Альяных О.И. |
| 1.1 | П | Изучение состояния индекса массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в разрезе каждой организации | 73 | 10.03.16 | 20.06.16 | Аналитическая справка по итогам медицинского обследования | Дунаева Т.М. |
| 1.2 | Р | Разработка матрицы показателей начального, промежуточного и итогового результатов проекта | 38 | 10.05.16 | 30.06.16 | Матрица показателей начального, промежуточного и итогового результатов проекта | Викторова Е.А |
| 2 |  | Практический этап | 690 | 10.05.16 | 31.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В. |
| 2.1 |  | Организация качественного питания обучающихся и воспитанников | 690 | 10.05.16 | 31.12.18 | Аналитический отчет об организации питания | Елецкая Е.В. |
| 2.1.1 | Р | Разработка анкет для проведения независимого опроса с целью выявления проблем в организации школьного питания, в том числе диетпитания (для выявления формы организации питания школьников, недостатков организации школьного питания) | 18 | 16.05.16 | 08.06.16 | Образцы анкет | Елецкая Е.В. |
| 2.1.2 | Р | Составление диетического меню для обучающихся с избыточной массой тела (осенне-зимнее, весенне-летнее, по возрастам (7-11 лет, 11-18 лет)), согласование его с Роспотребнадзором | 56 | 10.06.16 | 30.08.16 | Диетические меню | Елецкая Е.В. |
| 2.1.3 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню, в том числе с использованием пароконвектоматов | 596 | 01.09.16 | 15.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.3.1 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню в 1 полугодии 2016-2017 учебного года | 74 | 01.09.16 | 25.12.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.3.2 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню во II полугодии 2016-2017 учебного года | 88 | 11.01.17 | 25.05.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.3.3 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню в 1 полугодии 2017-2018 учебного года | 75 | 01.09.17 | 25.12.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.3.4 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню во II полугодии 2017-2018 учебного года | 75 | 11.01.18 | 25.05.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.3.5 | П | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню в 1 полугодии 2018-2019 учебного года | 75 | 01.09.18 | 15.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.1.4 | Р | Проведение независимого опроса обучающихся и их родителей по вопросам организации питания, в том числе диетпитания | 15 | 05.09.16 | 23.09.16 | Аналитическая справка о результатах независимого опроса обучающихся и их родителей | Елецкая Е.В. |
| 2.1.5 | Р | Изучение состояния организации питания обучающихся и воспитанников | 15 | 19.09.16 | 07.10.16 | Аналитический отчет об организации питания обучающихся и воспитанников | Елецкая Е.В. |
| 2.1.6 | Р | Проведение мониторинга организации качественного питания | 15 | 02.05.17 | 20.05.17 | Аналитический отчет о результатах мониторинга организации питания | Елецкая Е.В. |
| 2.2 |  | Формирование культуры питания у детей школьного и дошкольного возраста | 686 | 10.05.16 | 25.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Альяных О.И |
| 2.2.1 | Р | Разработка анкеты с целью выявления уровня сформированности культуры питания у школьников | 13 | 10.05.16 | 26.05.16 | Образец анкеты | Елецкая Е.В. |
| 2.2.2 | Р | Изучение уровня сформированности культуры питания у школьников | 15 | 05.09.16 | 23.09.16 | Аналитическая справка об итогах сформированности культуры питания школьников | Елецкая Е.В. |
| 2.2.3 | Р | Подготовка и проведение форума для родителей «Здоровье детей – наша общая забота» | 21 | 26.09.16 | 24.10.16 | Программа форума, фотоотчёт | Будзюк Н.В. |
| 2.2.4 | Р | Подготовка и распространение буклета--памятки по теме «Профилактика избыточной массы тела» | 32 | 15.09.16 | 28.10.16 | Образец буклета-памятки, фотоотчет | Касьяненко О.В. |
| 2.2.5 | Р | Подготовка и проведение пресс-тура с участием узких медицинских специалистов «Влияние избыточной массы тела на органы и системы организма» | 22 | 25.09.16 | 24.10.16 | Скриншоты страниц газет, сайта МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Солодилов В.С. |
| 2.2.6 | Р | Проведение муниципального конкурса дизайн-макетов баннера со слоганом на тему здорового образа жизни | 68 | 16.05.16 | 19.08.16 | Приказ об итогах проведения конкурса, фотоотчёты | Лобова Н.В. |
| 2.2.7 | Р | Организация и проведение родительского лектория с привлечением медицинских работников по вопросам избыточной массы тела у детей «Основы правильного питания» | 78 | 20.10.16 | 04.02.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Лобова Н.В. |
| 2.2.8 | Р | Проведение муниципальных конкурсов среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 566 | 01.09.16 | 01.11.18 | Приказ управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.8.1 | Р | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 44 | 01.09.16 | 01.11.16 | Приказ управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.8.2 | Р | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 44 | 01.09.17 | 01.11.17 | Приказ управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.8.3 | Р | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 44 | 03.09.18 | 01.11.18 | Приказ управления образования о проведении конкурса, об итогах проведения конкурса, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.9 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в виде индивидуальных и семейных бесед с психологом МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | 599 | 01.09.16 | 20.12.18 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.9.1 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в 1 полугодии 2016-2017 учебного года | 65 | 01.09.16 | 25.12.16 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.9.2 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, во II полугодии 2016-2017 учебного года | 96 | 11.01.17 | 25.05.17 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.9.3 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в 1 полугодии 2017-2018 учебного года | 75 | 01.09.17 | 25.12.17 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.9.4 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, во II полугодии 2017-2018 учебного года | 96 | 11.01.18 | 25.05.18 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.9.5 | П | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в 1 полугодии 2018-2019 учебного года | 78 | 01.09.18 | 20.12.18 | Аналитический отчет об организации индивидуальной психологической помощи | Овсянникова О.В. |
| 2.2.10 | Р | Организация и проведение родительских лекториев в 76 образовательных организациях с привлечением медицинских работников «Эндокринологические аспекты избыточной массы тела» | 35 | 04.03.17 | 20.04.17 | Информационное письмо руководителя проекта, фотоотчёт | Будзюк Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.2.11 | Р | Подготовка и проведение муниципального семинара «Формирование правильных привычек питания обучающихся» | 23 | 01.09.16 | 01.10.16 | Приказ о проведении семинара, фотоотчёт | Будзюк Н.В. |
| 2.2.12 | Р | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 282 | 01.02.17 | 01.03.18 | Приказ об итогах проведения конкурса | Будзюк Н.В. |
| 2.2.12.1 | Р | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 21 | 01.02.17 | 01.03.17 | Приказ об итогах проведения конкурса | Будзюк Н.В. |
| 2.2.12.2 | Р | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 21 | 01.02.18 | 01.03.18 | Приказ об итогах проведения конкурса | Будзюк Н.В. |
| 2.2.13 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 604 | 01.09.16 | 25.12.18 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.1 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.2 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 57 | 11.01.17 | 31.03.17 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.3 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 64 | 01.04.17 | 30.06.17 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.4 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.07.17 | 30.09.17 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.5 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.10.17 | 30.12.17 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.6 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 56 | 11.01.18 | 30.03.18 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.7 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.04.18 | 30.06.18 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.8 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.07.18 | 30.09.18 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.13.9 | П | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 61 | 01.10.18 | 25.12.18 | Аналитическая записка врача о результатах индивидуального сопровождения | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 604 | 01.09.16 | 25.12.18 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.1 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.2 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 57 | 11.01.17 | 31.03.17 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.3 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 64 | 01.04.17 | 30.06.17 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.4 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.07.17 | 30.09.17 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.5 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.10.17 | 30.12.17 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.6 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 56 | 11.01.18 | 30.03.18 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.7 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.04.18 | 30.06.18 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.8 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 65 | 01.07.18 | 30.09.18 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.14.9 | П | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | 61 | 01.10.18 | 25.12.18 | Индивидуальные карты медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела (пример) | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 604 | 01.09.16 | 25.12.18 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.1 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.2 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 57 | 11.01.17 | 31.03.17 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.3 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 64 | 01.04.17 | 30.06.17 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.4 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 65 | 01.07.17 | 30.09.17 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.5 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 65 | 01.10.17 | 30.12.17 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.6 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 56 | 11.01.18 | 30.03.18 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.7 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 65 | 01.04.18 | 30.06.18 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.8 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 65 | 01.07.18 | 30.09.18 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.15.9 | П | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | 61 | 01.10.18 | 25.12.18 | Аналитическая справка об итогах индивидуальной работы | Дунаева Т.М. |
| 2.2.16 | Р | Оформление уголков здоровья в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа | 72 | 10.09.16 | 22.12.16 | Фотоотчёт, информационное письмо руководителя проекта | Елецкая Е.В., руководители образовательных организаций |
| 2.2.17 | Р | Подготовка публикаций в СМИ | 308 | 02.02.17 | 07.04.18 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.1 | Р | «Избыточная масса тела и аллергологические заболевания у детей» | 13 | 02.02.17 | 20.02.17 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.2 | Р | «Психологические проблемы у детей с избыточной массой тела» | 12 | 05.05.17 | 21.05.17 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.3 | Р | «Репродуктивное здоровье подрастающего поколения и избыточный вес» | 12 | 15.08.17 | 30.08.17 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.4 | Р | «Состояние сердечно-сосудистой системы у паратрофиков» | 11 | 14.11.17 | 28.11.17 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.5 | Р | «Избыточный вес у детей и здоровье суставов» | 14 | 21.03.18 | 07.04.18 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.6 | Р | Дополнительное освещение проблемы избыточной массы тела в случае наступления риска не достижения цели проекта | 21 | 01.02.17 | 01.03.17 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.17.7 | Р | Дополнительное освещение проблемы избыточной массы тела в случае наступления риска не достижения цели проекта | 21 | 01.02.18 | 01.03.18 | Скриншоты электронных СМИ | Солодилов В.С. |
| 2.2.18 | Р | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 544 | 01.10.16 | 31.10.18 | Приказ управления образования об итогах проведения территориальной акции | Елецкая Е.В. |
| 2.2.18.1 | Р | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 23 | 01.10.16 | 01.11.16 | Приказ управления образования об итогах проведения территориальной акции | Елецкая Е.В. |
| 2.2.18.2 | Р | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 24 | 01.10.17 | 31.10.17 | Приказ управления образования об итогах проведения территориальной акции | Елецкая Е.В. |
| 2.2.18.3 | Р | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличого здоровья!» | 24 | 01.10.18 | 31.10.18 | Приказ управления образования об итогах проведения территориальной акции | Елецкая Е.В. |
| 2.2.19 | Р | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 422 | 20.08.16 | 02.04.18 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Будзюк Н.В. |
| 2.2.19.1 | Р | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 27 | 20.08.16 | 26.09.16 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Будзюк Н.В. |
| 2.2.19.2 | Р | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 40 | 01.02.18 | 02.04.18 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Будзюк Н.В. |
| 2.2.20 | Р | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 14 | 20.02.17 | 20.03.18 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.20.1 | Р | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 21 | 20.02.17 | 20.03.17 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.20.2 | Р | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 14 | 01.03.18 | 20.03.18 | Приказ о проведении конкурса, об итогах проведения, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.2.21 | Р | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | 274 | 02.05.17 | 18.05.18 | Аналитический отчет о результатах мониторинга | Елецкая Е.В. |
| 2.2.21.1 | Р | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | 15 | 02.05.17 | 20.05.17 | Аналитический отчет о результатах мониторинга | Елецкая Е.В. |
| 2.2.21.2 | Р | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | 14 | 01.05.18 | 18.05.18 | Аналитический отчет о результатах мониторинга | Елецкая Е.В. |
| 2.3 |  | Организация двигательного режима обучающихся и воспитанников | 604 | 01.09.16 | 25.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта | Альяных О.И |
| 2.3.1 | Р | Анализ физической активности обучающихся с избыточной массой тела | 32 | 20.08.16 | 01.10.16 | Аналитический отчет о проведенном анализе физической активности обучающихся | Лобова Н.В. |
| 2.3.2 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях | 598 | 01.09.16 | 15.12.18 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.2.1 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях в I полугодии 2016-2017 учебного года | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.2.2 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во II полугодии 2016-2017 учебного года | 96 | 11.01.17 | 25.05.17 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.2.3 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях в I полугодии 2017-2018 учебного года | 81 | 01.09.17 | 25.12.17 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.2.4 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во II полугодии 2017-2018 учебного года | 96 | 11.01.18 | 25.05.18 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.2.5 | П | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во I полугодии 2018-2019 учебного года | 77 | 01.09.18 | 15.12.18 | Фотоотчет | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.3 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений | 598 | 01.09.16 | 15.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3.1 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений в I полугодии 2016-2017 учебного года | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3.2 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений во II полугодии 2016-2017 учебного года | 96 | 11.01.17 | 25.05.17 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3.3 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений в I полугодии 2017-2018 учебного года | 81 | 01.09.17 | 25.12.17 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3.4 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений во II полугодии 2017-2018 учебного года | 96 | 11.01.18 | 25.05.18 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.3.5 | П | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений в I полугодии 2018-2019 учебного года | 77 | 01.09.18 | 15.12.18 | Информационное письмо руководителя проекта об организации физкультминуток | Лобова Н.В., руководители образовательных организаций |
| 2.3.4 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» | 598 | 01.09.16 | 15.12.18 | Приказ о зачислении детей, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.4.1 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2016-2017 учебного года | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Приказ о зачислении детей, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.4.2 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» во II полугодии 2016-2017 учебного года | 96 | 11.01.17 | 30.05.17 | Информационное письмо, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.4.3 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2017-2018 учебного года | 81 | 01.09.17 | 25.12.17 | Приказ о зачислении детей, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.4.4 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» во II полугодии 2017-2018 учебного года | 99 | 11.01.18 | 30.05.18 | Информационное письмо, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.4.5 | П | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2018-2019 учебного года | 77 | 01.09.18 | 15.12.18 | Приказ о зачислении детей, фотоотчет | Лобова Н.В. |
| 2.3.5 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий | 598 | 01.09.16 | 15.12.18 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5.1 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2016-2017 учебного года | 81 | 01.09.16 | 25.12.16 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5.2 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий во II полугодии 2016-2017 учебного года | 96 | 11.01.17 | 25.05.17 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5.3 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2017-2018 учебного года | 81 | 01.09.17 | 25.12.17 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5.4 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий во II полугодии 2017-2018 учебного года | 96 | 11.01.18 | 25.05.18 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5.5 | П | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2018-2019 года | 77 | 01.09.18 | 15.12.18 | Аналитический отчет руководителя проекта об организации занятий | Лобова Н.В., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.6 | Р | Подготовка и проведение муниципального семинара «Физическая активность обучающихся как условие снижения избыточной массы тела» | 37 | 05.09.17 | 25.10.17 | Приказ о подготовке и проведении семинара, программа семинара | Будзюк Н.В. |
| 2.3.7 | Р | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников | 274 | 02.05.17 | 18.05.18 | Анализ физической активности обучающихся и воспитанников | Лобова Н.В. |
| 2.3.7.1 | Р | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников по итогам 2016-2017 учебного года | 15 | 02.05.17 | 20.05.17 | Анализ физической активности обучающихся и воспитанников | Лобова Н.В. |
| 2.3.7.2 | Р | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников по итогам 2017-2018 учебного года | 14 | 01.05.18 | 18.05.18 | Анализ физической активности обучающихся и воспитанников | Лобова Н.В. |
| 3 |  | Анализ результативности проекта | 333 | 15.09.17 | 25.12.18 | Информационное письмо о проведении круглого стола | Альяных О.И. |
| 3.1 | Р | Проведение промежуточного анализа результативности проекта в соответствии с матрицей показателей промежуточного результата проекта | 32 | 15.09.17 | 28.10.17 | Промежуточный анализ результативности проекта | Елецкая Е.В. |
| 3.2 | Р | Проведение итогового анализа результативности проекта в соответствии с матрицей показателей итогового результата проекта | 33 | 15.10.18 | 28.11.18 | Итоговый анализ результативности проекта | Елецкая Е.В |
| 3.3 | Р | Подготовка и выпуск сборника по итогам реализации проекта | 23 | 25.11.18 | 25.12.18 | Титульный лист сборника | Будзюк Н.В. |
| 3.4 | Р | Круглый стол по итогам реализации проекта | 23 | 25.11.18 | 25.12.18 | Информационное письмо о проведении круглого стола | Будзюк Н.В. |
|  | И т о г о: | 729 | 10.03.16 | 25.12.18 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующе-го субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Подготовительный этап | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
| 1.1 | Изучение состояния индекса массы тела у детей школьного и дошкольного возраста в разрезе каждой организации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка матрицы показателей начального, промежуточного и итогового результатов проекта | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
| 2 | Практический этап | 251 | - | 195 | 26 | - | - | 30 |
| 2.1 | Организация качественного питания обучающихся и воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Разработка анкет для проведения независимого опроса с целью выявления проблем в организации школьного питания, в том числе диетпитания (для выявления формы организации питания школьников, недостатков организации школьного питания) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Составление диетического меню для обучающихся с избыточной массой тела (осенне-зимнее, весенне-летнее, по возрастам (7-11 лет, 11-18 лет)), согласование его с Роспотребнадзором | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню, в том числе с использованием пароконвектоматов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню, в том числе с использованием пароконвектоматов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.2 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню в 1 полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню во II полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.4 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню в 1 полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.5 | Организация питания обучающихся с избыточной массой тела в соответствии с диетическим меню во II полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Проведение независимого опроса обучающихся и их родителей по вопросам организации питания, в том числе диетпитания | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Изучение состояния организации питания обучающихся и воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Проведение мониторинга организации качественного питания | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Формирование культуры питания у детей школьного и дошкольного возраста | 251 |  | 195 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка анкеты с целью выявления уровня сформированности культуры питания у школьников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Изучение уровня сформированности культуры питания у школьников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Подготовка и проведение форума для родителей «Здоровье детей – наша общая забота» | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Подготовка и распространение буклета- памятки по теме «Профилактика избыточной массы тела» | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Подготовка и проведение пресс-тура с участием узких медицинских специалистов «Влияние избыточной массы тела на органы и системы организма» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Проведение муниципального конкурса дизайн-макетов баннера со слоганом на тему здорового образа жизни | 80 | - | 80 | - | - | - | - |
| 2.2.7 | Организация и проведение родительского лектория с привлечением медицинских работников по вопросам избыточной массы тела у детей «Основы правильного питания» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 90 | - | 90 | - | - | - | - |
| 2.2.8.1 | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
| 2.2.8.2 | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 2.2.8.3 | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных учреждений «Здоровое питание» по номинациям «Стихи», «Рисунки», «Театрализованные постановки» | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| 2.2.9 | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения в виде индивидуальных и семейных бесед с психологом, связанной с пищевой зависимостью, на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9.1 | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в виде индивидуальных и семейных бесед с психологом МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9.2 | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в 1 полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9.3 | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, во II полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9.4 | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации поведения, связанной с пищевой зависимостью, в 1 полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация индивидуальной психологической помощи обучающимся и их родителям в модификации 2.2.9.5поведения, связанной с пищевой зависимостью, во II полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.10 | Организация и проведение родительских лекториев в 76 образовательных организациях с привлечением медицинских работников «Эндокринологические аспекты избыточной массы тела» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.11 | Подготовка и проведение муниципального семинара «Формирование правильных привычек питания обучающихся» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.12 | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
| 2.2.12.1 | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2.2.12.2 | Муниципальный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2.2.13 | Индивидуальное сопровождение врачом эндокринологом детей с избыточной массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.14 | Составление индивидуальных карт медицинского сопровождения детей с избыточной массой тела врачом-эндокринологом ОГУЗ «Губкинская городская детская больница» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.15 | Индивидуальная работа медицинских работников с родителями детей с избыточной массой тела | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.16 | Оформление уголков здоровья в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17 | Подготовка публикации в СМИ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.1 | «Избыточная масса тела и аллергологические заболевания у детей» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.2 | «Психологические проблемы у детей с избыточной массой тела» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.3 | «Репродуктивное здоровье подрастающего поколения и избыточный вес» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.4 | «Состояние сердечно-сосудистой системы у паратрофиков» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.5 | «Избыточный вес у детей и здоровье суставов» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.6 | Дополнительное освещение проблемы избыточной массы тела в случае наступления риска не достижения цели проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.17.7 | Дополнительное освещение проблемы избыточной массы тела в случае наступления риска не достижения цели проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.18 | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 45 | - | 15 | - | - | - | 30 |
| 2.2.18.1 | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 |
| 2.2.18.2 | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 |
| 2.2.18.3 | Подготовка и проведение территориальной акции «Молоко и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 |
| 2.2.19 | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
| 2.2.19.1 | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2.2.19.2 | Муниципальный конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся избыточной массы тела | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2.2.20 | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2.2.20.1 | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2.2.20.2 | Муниципальный фотоконкурс «Любимое здоровое блюдо моей семьи» | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2.2.21 | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.21.1 | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.21.2 | Мониторинг уровня сформированности культуры питания у обучающихся и родителей воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация двигательного режима обучающихся и воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Анализ физической активности обучающихся с избыточной массой тела | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.1 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях в I полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.2 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во II полугодии 2016-2017 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях в I полугодии 2017-2018 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во II полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.5 | Организация подвижных игр на переменах в 34 общеобразовательных организациях во I полугодии 2018-2019 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.1 | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений в 2016-2017 учебном году | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.2 | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений в 2017-2018 учебном году | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.3 | Организация физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений во II полугодии 2018 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.1 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.2 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» во II полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.3 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.4 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» во II полугодии 2017-2018 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.5 | Организация занятий для детей с избыточной массой тела на базе бассейна «Дельфин» в I полугодии 2018-2019 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.1 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.2 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий во II полугодии 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.3 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.4 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий во II полугодии 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.5 | Самостоятельные занятия обучающихся в спортивных секциях в рамках внеурочных занятий в I полугодии 2018-2019 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 | Подготовка и проведение муниципального семинара «Физическая активность обучающихся как условие снижения избыточной массы тела» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.1 | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников по итогам 2016-2017 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2 | Мониторинг физической активности обучающихся и воспитанников по итогам 2017-2018 учебного года | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Анализ результативности проекта | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 3.1 | Проведение промежуточного анализа результативности проекта в соответствии с матрицей показателей промежуточного результата проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение итогового анализа результативности проекта в соответствии с матрицей показателей итогового результата проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Подготовка и выпуск сборника по итогам реализации проекта | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| 3.4 | Круглый стол по итогам реализации проекта | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ИТОГО | 287 | - | 225 | 32 | - | - | 30 |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Недостаточная заинтересованность родителей детей с избыточной массой тела в участии в мероприятиях проекта | Не достижение требований к результату проекта | Дополнительное освещение мероприятий проекта в СМИ | Солодилов В.С. Касьяненко О.В. | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий проекта и внесения изменений в план проекта, корректировка требований к результату проекта |
|  | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий | Согласование источников и сроков финансирования на этапе инициации проекта | Жирякова С.Н. | Внесение изменений в проектную документацию |
|  | Несоблюдение детьми с избыточной массой тела и родителями детей рекомендаций врача-эндокринолога | Не достижение требований к результату проекта | Дополнительное освещение мероприятий проекта в СМИ | Солодилов В.С. Касьяненко О.В. | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий проекта и внесения изменений в план проекта, корректировка требований к результату проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Выполняемые в проекте работы | Основания и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медведева Ольга Ильинична, департамент образования Белгородской области, первый заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 30 мая 2016 года №1644 |
|  | Жирякова Светлана Николаевна, администрация Губкинского городского округа, исполняющий обязанности заместителя главы по социальному развитию | Проектный менеджер 3 класса | Руководитель проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 30 мая 2016 года №1644 |
|  | Альяных Ольга Ивановна, управление образования администрации Губкинского городского округа, заместитель начальника управления образования | Проектный менеджер 3 класса | Администратор, оператор мониторинга проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Елецкая Елена Викторовна, управление образования администрации Губкинского городского округа, главный специалист | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) Разработка анкет, опросников, организация проведения опроса, изучение состояния организации питания, уровня сформированности культуры питания школьников, составление диетического меню, проведение мониторинга организации питания, проведение территориальной акции | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лобова Нина Васильевна, управление образования администрации Губкинского городского округа, главный специалист | Проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р) Проведение муниципальных конкурсов среди образовательных учреждений, анализ физической активности учащихся с избыточной массой тела, организация занятий в бассейне | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Касьяненко Оксана Владимировна, ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница», главный врач | - | Член рабочей группы (Р) Подготовка и распространение буклетов, памяток по профилактике избыточной массы тела, организация пресс-тура с участием узких медицинских работников, подготовка публикаций в СМИ | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Викторова Екатерина Александровна, ОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения», директор | - | Член рабочей группы (Р) Разработка матрицы показателей результатов проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Солодилов Виктор Сергеевич, МАУ «Губкинский телерадиокомитет», директор, главный редактор | - | Член рабочей группы (Р) Проведение пресс-тура, освещение в СМИ | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Дунаева Татьяна Михайловна, ОГБУЗ «Губкинская городская детская больница» заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | - | Член рабочей группы (П/Р) Изучение состояния индекса массы тела детей, индивидуальное сопровождение врача-эндокринолога и составление индивидуальных карт, организация индивидуальной работы с родителями | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Будзюк Надежда Владимировна, МБУ «Научно-методический центр», директор | - | Член рабочей группы (Р) Проведение форума для родителей, муниципального семинара, конкурса методик, конкурса программ, круглого стола по итогам реализации проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Овсянникова Оксана Владимировна, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», директор | - | Член рабочей группы (П) Организация индивидуальной психологической помощи учащимся и родителям | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Колесникова Галина Ивановна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Евсюкова Валентина Егоровна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Скворцова Зинаида Сергеевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Сергеев Николай Иванович, МАОУ «Лицей №5» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Вольваков Сергей Петрович, МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Щетинина Светлана Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Обросова Наталия Геннадиевна, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Соломахина Татьяна Петровна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Искренева Валентина Михайловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Псарева Лариса Васильевна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Солдатова Татьяна Викторовна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Шульга Вера Владимировна, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Павлова Ольга Ивановна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гаврилова Раиса Петровна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Журавлёва Наталья Егоровна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Губкина, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ширинских Лариса Владимировна, МБОУ «Аверинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Украинец Любовь Анатольевна, МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Филиппова Ирина Николаевна, МБОУ «Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Воскобойникова Елена Ивановна, МБОУ «Богословская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Фомина Татьяна Викторовна, МБОУ «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Зайцева Светлана Николаевна, МБОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Катран Наталья Эдуардовна, МБОУ «Истобнянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Петров Сергей Львович, МБОУ «Казацкостепская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Леонова Валентина Викторовна, МБОУ «Коньшинская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Чуев Николай Дмитриевич, МБОУ «Морозовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Кононова Наталия Анатольевна, МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ченцова Людмила Егоровна, МБОУ «Сапрыкинская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Яровая Раиса Михайловна, МБОУ «Сергиевская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Седых Наталья Николаевна, МБОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Бочарова Тамара Ивановна, МБОУ «Толстянская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гончарова Светлана Владимировна, МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Уколова Елена Николаевна, МБОУ «Уколовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Чуева Ольга Ивановна, МБОУ «Чуевская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Байдарова Ольга Алексеевна, МБОУ «Юрьевская основная общеобразовательная школа» Губкинского района, директор | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, включение в учебные планы предметов двигательно-активного характера, организация физкульминуток, подвижных игр, занятий в спортивных секциях, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Корнева Лариса Викторовна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Севрюкова Елена Николаевна МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гуляева Наталия Викторовна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Берёзка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Санькова Христина Викторовна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Золотой петушок» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лунева Надежда Ивановна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Рябинушка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лесникова Марина Николаевна, МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Белькова Галина Васильевна, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №13 «Солнышко» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Щербакова Наталья Николаевна, МБДОУ «Детский сад №15 «Колосок» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Киселева Майя Юрьевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Дюймовочка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гордеева Людмила Венедиктовна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 «Светлячок» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Шнякина Елена Владимировна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Прасолова Ирина Федоровна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василёк» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Агафонова Наталия Николаевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик», г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лашкова Тамара Васильевна, МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №28 «Журавлик» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Сикачева Светлана Алексеевна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 «Золушка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Тарайкович Ирина Михайловна, МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №30 «Росинка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Шквырина Людмила Николаевна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №31 «Аленький цветочек» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Токарева Наталья Олеговна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лубышева Елена Егоровна, МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №33 «Радуга» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Булыгина Лина Николаевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Муханова Любовь Леонидовна, МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №35 «Родничок» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гольцева Татьяна Алексеевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36 «Колокольчик» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Белоусова Людмила Анатольевна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №37 «Ягодка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Попова Алла Ивановна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лунева Елена Николаевна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г. Губкина, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Сапрыкина Людмила Ивановна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» пос. Троицкий Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Михайлова Марина Владимировна, МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» пос. Троицкий Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Жукова Марина Анатольевна, МБДОУ «Детский сад №8 «Малыш» с. Сапрыкино Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Соловцова Лариса Витальевна, МБДОУ «Детский сад №10 «Солнышко» с. Ивановка Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ленивкина Людмила Александровна, МБДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» с. Вислая Дубрава Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Усова Людмила Владимировна, МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ботвиньева Ольга Николаевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Колосок» с. Бобровы Дворы Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ломакина Виктория Даниловна, МБДОУ «Детский сад №15 «Теремок» с. Архангельское Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Денисова Ольга Анатольевна, МБДОУ «Детский сад №18 «Чебурашка» с. Истобное Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Мигунова Наталья Михайловна, МБДОУ «Детский сад №19 «Дубравушка» с. Толстое Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Шестакова Дина Николаевна, МБДОУ «Детский сад №20 «Колосок» с. Аверино Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Гаврилова Екатерина Ивановна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Ивушка» с. Никаноровка Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Мальцева Оксана Николаевна, МБДОУ «Детский сад №24 «Гномик» с. Богословка Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Иванова Вера Николаевна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Сказка» с. Морозово Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Ходячих Ирина Викторовна, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Колокольчик» с. Скородное Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Тюк Светлана Евгеньевна, МБДОУ «Детский сад №29 «Алёнушка» с. Мелавое Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |
|  | Лыско Светлана Васильевна, МБДОУ «Детский сад №30 «Зёрнышко» с. Долгое Губкинского района, заведующий | - | Член рабочей группы (Р/П) Организация и проведение в учреждении родительских лекториев, оформление уголков здоровья, организация физкульминуток, организация питания в соответствии с диетическим меню | Приказ департамента образования Белгородской области от 31 мая 2016 года №1949 |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | ФИО: Должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): ФИО: Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |